
**Утверждено:**


педагогическим советом

МБДОУ детского сада № 333 г.о. Самара

протокол № 3 от 22.01.2014 г

Заведующий МБДОУ детским садом № 333 г.о. Самара





Т. А. Грандова

**ПЛАН**

**действий по обеспечению введения Федерального образовательного стандарта дошкольного образования**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 333**

**городского округа Самара**

**г. Самара**

**2013 г.**

**Введение.**

Для обеспечения введения Федерального образовательного стандарта дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

* нормативного обеспечения;
* финансово-экономического;
* организационного;
* кадрового;
* информационного;
* материально-технического обеспечения введения ФГОС.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | | | Примечание |
|  | **Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | |
| **1.** | **1.1**.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение года | | Заведующий  Грандова Т. А. | | Внесение дополнительного регламента в деятельность МБДОУ детского сада № 333 г. о. Самара |
|  | **1.2**.Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада № 333 в соответствие с требованиями ФГОС | В течение года | | Заведующий  Грандова Т. А. | |  |
|  | **1.3.** Разработка образовательной программы  МБДОУ детского сада № 333 | В течение года | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
| **2.** | **Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС** | | | | | |
|  | **2.1** Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы сотрудников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер премирования. | В течение года | | Заведующий  Грандова Т. А. |  | |
|  | **2.2** Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Январь 2014-февраль 2015 | | Заведующий  Грандова Т. А. | |  |
| **3** | **Создание организационного обеспечения введения ФГОС** | | | | | |
|  | 3.1 Создание рабочей группы | Февраль 2014 | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.2** Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МБДОУ детском саду № 333 | Февраль 2014 | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.3** Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» | Март 2014 | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.4** Мониторинг оценки качества дошкольного образования в ДОУ | Апрель 2014 | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.5**Анализ результатов усвоения Образовательной программы ДОУ | Май 2014 | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.6** Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами | Июнь | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.7** Проведение анализа предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | Июнь-июль 2014 г. | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.8** Анализобеспечения методической литературой, базовыми и дополнительными нормативными документами и пособиями согласно ФГОС | Август | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.9.**Консультация на тему: »Условия реализации образовательного процесса в условиях введения ФГОС | Сентябрь 2014 | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.10** Проведение педагогического совета на тему: »ФГОС в системе работы ДОУ. Инновационные технологии воспитания и образования дошкольников» | Октябрь | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **3.11**Утверждение образовательных программ | Декабрь 2014-март 2015 | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
| **4** | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | | | | | |
|  | **4.1**Создание условий для повышения квалификации педагогов согласно ФГОС ДО | В течение года | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | | Прохождение КПК в СИПКРО, ЦРО |
|  | **4.2** Работа научно-практического семинара «Работаем по ФГОС согласно перспективному плану | Ежеквартально | | Старший воспитатель  Подгорная Н. А. | |  |
|  | **4.3** Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада № 333 в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь 2014- январь 2015 | | Заведующий  Грандова Т. А. | |  |
|  | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО | | | | | |
|  | **5.1** Общее родительское собрание на тему: »Федеральные государственные требования образовательного стандарта» | Сентябрь-октябрь 2014 г | | Заведующий  Старший воспитатель  Воспитатели | |  |
|  | **5.2** Проведение групповых родительских собраний на тему: »ФГОС ДО. Перспективы обучения и воспитания» | Ноябрь 2014 г | | Заведующий  Старший воспитатель  Воспитатели | |  |
|  | **5.3**Участие педагогов в педагогических конференциях, форумах, методических мероприятиях по внедрению ФГОС ДО | В течение года | | Заведующий  Старший воспитатель  Воспитатели | |  |
|  | **5.4** Демонстрация педагогами своего опыта, методических разработок на районном, городском и всероссийском уровне |  | | Старший воспитатель  Воспитатели | |  |
|  | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО | | | | | |
|  | **6.**1Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ детского сада № 333 | Декабрь 2014-  Февраль2015 | | Совет ДОУ | |  |
|  | **6.2** Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения ФГОС ДО | Октябрь – ноябрь 2014 | | Рабочая группа | |  |
|  | **6.3** Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | | Заведующий  Грандова Т. А. | |  |
|  | **6.4** Приобретение современного электронного и технического оборудования и методических пособий для показа и обучения дошкольников |  | | Заведующий  Грандова Т. А. | |  |

Заведующий МБДОУ

детским садом № 333 г.о. Самара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грандова Т. А.